**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2022 ROK NIEOBJĘTYCH WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

1. **Wykonanie przepompowni ścieków do instalacji przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Anielin (01044)**

Zawarto w dniu 02.03.2022 umowę na roboty budowlane na wykonanie przepompowni ścieków z firmą ARBUT INWESTMENT z Radomia na kwotę 23.370,00 zł z terminem realizacji do 31.05.2022 r. Umowę aneksowano do 30.09.2022 r. Zadanie zrealizowano. Odzyskano Vat w kwocie 4.020,40 zł.

**Plan – 24.000,00 zł Wykonanie – 19.349,60 zł**

1. **Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 5+876 (ul. Różana) do km ok. 6+800 (Stara Wieś) na terenie gminy Belsk Duży, powiat grójecki, województwo mazowieckie (60013)**

Podpisano umowę w sprawie pomocy rzeczowej z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Nie podpisano umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji w 2022 r. Dokonano wyboru oferty.

**Plan – 70.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

1. **Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 160289W w miejscowości Stara Wieś (60016)**

Umowę na wykonanie projektu podpisano z Biurem Inżynierskim Łukasz Widalski w dniu 20.05.2022 r. na kwotę 20.910 zł. Zadanie zrealizowano.

**Plan – 20.910,00 zł Wykonanie – 20.910,00 zł**

1. **Budowa ulic na osiedlu Sady (60016)**

Umowę z wykonawcą projektu przebudowy dróg oraz kanalizacji deszczowej podpisano dnia 12.10.2022 r. Na skutek błędów w ewidencji gruntów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego w Grójcu i brakiem możliwości wykonania mapy do celów projektowych, umowy nie zrealizowano.

**Plan – 29.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

1. **Zakup nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny 9/59 położonej w Belsku Dużym (obręb PGR Belsk Duży) (70005)**

W dniu 13.04.2022 r. podpisano Akt Notarialny Nr A 2976/2022 na zakup nieruchomości nr 9/59 położonej w Belsku Dużym o powierzchni 0,06 ha za kwotę 140.000 zł. Pozostałe koszty stanowiły: operat szacunkowy, opłata za akt notarialny, wypis oraz pełnomocnictwo.

**Plan – 143.115,00 zł Wykonanie – 142.215,11 zł**

1. **Rewitalizacja centrum Belska Dużego –etap III (70005)**

Podpisano umowę zlecenie z firmą Twój Dom- Projekty- Doradztwo- Sprzedaż na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomnika Jana Kozietulskiego na działce gminnej na kwotę 5.535 zł. Umowę zrealizowano.

**Plan – 5.535,00 zł Wykonanie – 5.535,00 zł**

1. **Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków na działce gminnej Nr 255/1 w Lewiczynie wraz z podłączeniem do budynku komunalnego (70005)**

W dniu 22.06.2022 r. podpisano zlecenie na opracowanie lokalizacji zbiornika z firma Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i S-ka Grójec na kwotę 1.500 zł z terminem realizacji do 30.06.2022 r. Podpisano umowę z firmą Agrotop Sp. z o.o. na dostawę i montaż zbiornika bezodpływowego na kwotę 5.166 zł oraz z firmą PPHU Redom na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na kwotę 4.108,80 zł. Zadanie zrealizowano w terminie.

**Plan – 12.000,00 zł Wykonanie – 10.774,80 zł**

1. **Wsparcie cyfrowego rozwoju oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jst przez realizację projektu "Cyfrowa Gmina" (72095)**

Zawarto umowę w dniu 09.05.2022 r. z firmą Radosław Szymaszek Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego z Krasnegostawu na audyt diagnozy cyberbezpieczeństwa gminy na kwotę 5.535,00 zł. Umowę na dostawę sprzętu i oprogramowania podpisano 25.11.2022 r. z firmą Plik Center Michał Galac na kwotę 90.405,00 zł. W dniu 27.12.2022 r. na podstawie zamówienia złożonego firmie ThinkPad/KOZAK Lidia Kozak zakupiono laptop na kwotę 4.060 zł. Zadanie zrealizowane. Środki pochodzą w 100 % tj.100.000 zł z projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**Plan – 100.000,00 zł Wykonanie –100.000,00 zł**

1. **Monitoring wizyjny zabezpieczający sprzęt strażacki OSP Lewiczyn (75412)**

Umowę podpisano z firmą Impuls Elektronik Tomasz Małuj na kwotę 34.020,57 zł. Zadanie wykonano.

**Plan – 34.021,00 zł Wykonanie – 34.020,57 zł**

1. **Monitoring wizyjny w Budynku B PSP Belsk Duży (80101)**

Umowę na wykonanie monitoringu w budynku B podpisano z firmą Grochala.comTomasz Grochala na kwotę 27.237,01 zł.

**Plan – 27.238,00 zł Wykonanie – 27.237,01 zł**

1. **Budowa placu zabaw przy PSP Belsk Duży (80101)**

Wykonawcą dokumentacji na plac zabaw była firma LT-Projekt Tomasz Lewandowski. Zadanie wykonano w terminie.

**Plan – 12.000,00 zł Wykonanie – 12.000,00 zł**

1. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego i pieszego w sołectwie Rębowola (90015)**

Umowę zlecenie z wykonawcą firmą El-Kor Agnieszka Szamota-Korczak podpisano 05.12.2022 roku na kwotę 18.450,00 zł. Zadnie zrealizowano.

**Plan – 18.450,00 zł Wykonanie – 18.450,00 zł**

1. **Wykonanie domu modułowego świetlicy wiejskiej na działce gminnej Nr 95/1 w miejscowości Rębowola (92109)**

Umowę z firmą HOMCO Sp. z o.o. podpisani 17.10.2022 roku. Wykonanie domu modułowego o łącznej powierzchni zabudowy 51,5 m2 zapłacono kwotę 155.410,50 zł.

Dnia 30.11.2022 roku podpisano umowę na transport, załadunek, dźwig, montaż oraz posadowienie na słupach fundamentowych domu modułowego z w/w firmą na kwotę 51.616,95 zł.

Zadanie zrealizowano.

**Plan – 207.027,95 zł Wykonanie – 207.027,45 zł**

1. **Zakup kosiarki samojezdnej dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym (92601)**

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była Firma POLSAD Jacek Korczak Worów. Koszt poniesiony 34.999,99 zł. Jednostką koordynującą zadanie był GOSiR w Belsku Dużym.

**Plan – 40.000,00 zł Wykonanie – 34.999,99 zł**

1. **Modernizacja zeskoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie (92601)**

Umowę z wykonawcą firmą MARWELL Orliński Paweł podpisano 08.07.2022 r. na kwotę 65.805 zł z terminem wykonania na 31.08.2022 r. Terminu dotrzymano, zadanie ukończone. Tablica informacyjna koszt 200 zł.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE dla sportu 2022” w kwocie 49.353,00 zł. Środki własne gminy 16.652,00 zł.

**Plan – 66.305,00 zł Wykonanie – 66.005,00 zł**